## CRD no old growth overlap
BLOCK | MAPSHEET | Hectares | Vol/Ha | Total Volume | Landscape Unit | Status (P=Proposed/ R=Recce'd/ W=Work in Progress/ F=Field Marked/ C=Cutting Authority Issued)
371C | 104A043 | 3.4175 | 425 | 1452.4548 | Bowser | F
371C | 104A043 | 2.6484 | 425 | 1125.5686 | Bowser | F
391 | 104A053 | 1.7242 | 250 | 431.0606 | Wildfire | R
397 | 104A043 | 24.6429 | 250 | 6160.7355 | Wildfire | R
398 | 104A043 | 15.0376 | 450 | 6766.9271 | Wildfire | R
6 | 104A072 | 8.8216 | 300 | 2646.4753 | Craven | P
A22 | 104A082 | 2.769 | 350 | 969.1579 | Craven | R
A23 | 104A082 | 3.9847 | 350 | 1394.6372 | Craven | R
A33 | 104A053 | 2.9868 | 350 | 1045.391 | Wildfire | R
A40 | 104A082 | 5.988 | 350 | 2095.8153 | Craven | R
A41 | 104A082 | 2.9564 | 350 | 1034.7262 | Craven | R
A42 | 104A082 | 11.5051 | 350 | 4026.7893 | Craven | R
A43 | 104A082 | 4.2724 | 350 | 1495.3497 | Craven | R
A44 | 104A082 | 12.371 | 350 | 4329.8649 | Craven | P
A45 | 104A082 | 4.8943 | 350 | 1712.9983 | Craven | P
A46 | 104A082 | 1.3965 | 350 | 488.7827 | Craven | P
A47 | 104A082 | 6.0273 | 350 | 2109.5553 | Craven | P
A48 | 104A082 | 3.0696 | 350 | 1074.3651 | Craven | P
A49 | 104A082 | 25.5207 | 350 | 8932.2308 | Craven | P
A50 | 104A082 | 30.215 | 350 | 10575.2505 | Craven | P
A51 | 104A082 | 13.1672 | 350 | 4608.5153 | Craven | P
A52 | 104A082 | 13.0242 | 350 | 4558.4822 | Craven | P
A53 | 104A082 | 3.2432 | 350 | 1135.137 | Craven | P
A55 | 104A082 | 2.0321 | 350 | 711.2329 | Craven | P
A56 | 104A082 | 1.5832 | 350 | 554.1037 | Craven | P
B02-S06 | 104A001 | 9.5383 | 400 | 3815.3049 | Bear | C
B20 | 104A043 | 48.9074 | 350 | 17117.6008 | Wildfire | C
B25 | 104A043 | 12.4405 | 325 | 4043.1658 | Wildfire | F
B26 | 104A043 | 8.1211 | 350 | 2842.4025 | Wildfire | F
B26 | 104A043 | 8.1547 | 350 | 2854.1531 | Wildfire | F
B29 | 104A053 | 5.1663 | 350 | 1808.2193 | Wildfire | F
B36 | 104A043 | 20.3543 | 300 | 6106.3009 | Wildfire | F
B37 | 104A043 | 2.496 | 450 | 1123.2087 | Wildfire | R
B38 | 104A043 | 1.21 | 450 | 544.4867 | Wildfire | R
B41 | 104A043 | 3.4281 | 425 | 1456.9321 | Wildfire | R
B42 | 104A043 | 10.2048 | 450 | 4592.1777 | Wildfire | R
B43 | 104A043 | 3.5136 | 300 | 1054.072 | Wildfire | R
B44 | 104A043 | 2.5887 | 300 | 776.5976 | Wildfire | R
B45 | 104A043 | 11.8109 | 300 | 3543.2688 | Wildfire | R
B46 | 104A043 | 9.9782 | 300 | 2993.4519 | Wildfire | R
B47 | 104A043 | 8.3208 | 0 | 0 | Wildfire | R
B48 | 104A043 | 3.426 | 450 | 1541.684 | Wildfire | R
B49 | 104A043 | 10.3537 | 350 | 3623.7794 | Bowser | R
B50 | 104A043 | 33.5325 | 350 | 11736.3884 | Wildfire | R
B51 | 104A043 | 10.4856 | 350 | 3669.963 | Wildfire | R
B52 | 104A043 | 1.8519 | 350 | 648.16 | Wildfire | R
B53 | 104A043 | 20.3139 | 350 | 7109.8551 | Wildfire | R
B55 | 104A043 | 11.8031 | 350 | 4131.0689 | Wildfire | R
B56 | 104A043 | 2.8739 | 325 | 934.0078 | Wildfire | R
B57 | 104A043 | 3.9963 | 325 | 1298.7898 | Wildfire | R
B61 | 104A043 | 10.7178 | 350 | 3751.246 | Wildfire | R
B62 | 104A043 | 31.9331 | 350 | 11176.5969 | Wildfire | R
B63 | 104A033 | 34.3297 | 350 | 12015.3783 | Wildfire | R
C16-A15 | 104A072 | 10.3167 | 300 | 3095.0051 | Craven | C
C16-A16 | 104A072 | 10.9339 | 300 | 3280.1586 | Craven | C
C16-A17 | 104A072 | 11.9984 | 300 | 3599.512 | Craven | C
C16-A18 | 104A072 | 10.8714 | 300 | 3261.4101 | Craven | C
C16-A19 | 104A072 | 22.2625 | 300 | 6678.7566 | Craven | C
C16-A21 | 104A082 | 25.4907 | 300 | 7647.2124 | Craven | C
C17-374 | 104A043 | 149.2187 | 450 | 67148.434 | Bowser | C
C17-380 | 104A043 | 86.4821 | 450 | 38916.9346 | Bowser | C
C18-375 | 104A043 | 56.0595 | 450 | 25226.78 | Bowser | C
C18-376 | 104A043 | 84.1924 | 450 | 37886.5699 | Bowser | C
C19-152 | 104A062 | 24.4773 | 300 | 7343.1867 | Oweegee | C
C20-157 | 104A062 | 102.4397 | 425 | 43536.8814 | Oweegee | C
C20-A36 | 104A072 | 25.6832 | 425 | 10915.3683 | Oweegee | C
C21-156 | 104A062 | 18.2546 | 425 | 7758.2101 | Oweegee | C
C21-164 | 104A072 | 6.1763 | 300 | 1852.8861 | Oweegee | C
C21-165 | 104A071 | 1.2938 | 300 | 388.1462 | Oweegee | C
C21-A35 | 104A072 | 46.2613 | 375 | 17347.9991 | Oweegee | C
C21-A37 | 104A072 | 16.8664 | 375 | 6324.9056 | Oweegee | C
C23-A27 | 104A053 | 13.1274 | 320 | 4200.7603 | Wildfire | C
C23-A28 | 104A053 | 22.8544 | 385 | 8798.9306 | Wildfire | C
C01-112 | 104A072 | 14.5025 | 325 | 4713.3025 | Oweegee | C
C17-382 | 104A043 | 1.6728 | 450 | 752.7545 | Wildfire | C
C19-153 | 104A062 | 16.0963 | 300 | 4828.8855 | Oweegee | C
C19-168 | 104A071 | 6.3881 | 300 | 1916.4222 | Oweegee | C
C19-169 | 104A072 | 10.0916 | 300 | 3027.4892 | Oweegee | C
C19-A26 | 104A062 | 11.1781 | 380 | 4247.6863 | Oweegee | C
C22-371 | 104A043 | 19.4077 | 425 | 8248.2642 | Bowser | C
C22-371A | 104A043 | 31.7306 | 425 | 13485.4947 | Bowser | C
C23-390 | 104A043 | 37.6134 | 250 | 9403.356 | Wildfire | C
C23-393 | 104A053 | 26.681 | 250 | 6670.2547 | Wildfire | C
C23-A29 | 104A053 | 6.5947 | 425 | 2802.7638 | Wildfire | C
C23-A30 | 104A053 | 8.5094 | 430 | 3659.0242 | Wildfire | C
C24-373 | 104A043 | 121.7666 | 425 | 51750.7991 | Bowser | F
C25-371B | 104A043 | 29.7778 | 425 | 12655.5768 | Bowser | F
C25-377 | 104A043 | 17.5402 | 425 | 7454.5903 | Bowser | F
Del2 | 104A053 | 40.274 | 300 | 12082.2104 | Wildfire | R
Del4 | 104A053 | 14.5948 | 300 | 4378.4455 | Wildfire | R
FW1 | 103P097 | 22.39 | 300 | 6716.991 | Madely | P
FW2 | 103P097 | 106.0739 | 300 | 31822.1655 | Madely | P
FW3 | 103P097 | 18.3553 | 300 | 5506.59 | Madely | P
FW4 | 103P097 | 11.8181 | 300 | 3545.4278 | Madely | P
FW7 | 103P096 | 13.5659 | 300 | 4069.7797 | Madely | P
FW8 | 103P096 | 22.0472 | 300 | 6614.1491 | Madely | P
I08-B07 | 104A025 | 10.1313 | 300 | 3039.3927 | Tintina | C
I08-B08 | 104A025 | 1.8324 | 300 | 549.7064 | Tintina | C
I08-B09 | 104A025 | 6.9591 | 300 | 2087.7283 | Tintina | C
K03-S09 | 104A001 | 8.1778 | 300 | 2453.3315 | Bear | C
K03-S18 | 104A001 | 2.6397 | 450 | 1187.8776 | Bear | C
K04-222 | 104A025 | 25.3671 | 350 | 8878.4757 | Tintina | C
K04-S17 | 104A001 | 1.3105 | 325 | 425.9133 | Bear | C
K04-S19 | 104A001 | 5.2006 | 450 | 2340.2604 | Bear | C
I08-B10 | 104A025 | 16.02 | 300 | 4806.0136 | Tintina | C
I08-B11-A | 104A035 | 1.6277 | 300 | 488.2991 | Tintina | C
I08-B11-B | 104A035 | 6.7198 | 300 | 2015.9265 | Tintina | C
I08-B18 | 104A034 | 50.5776 | 275 | 13908.8377 | Tintina | C
K03-212 | 104A024 | 13.4274 | 325 | 4363.9086 | Tintina | C
K03-214 | 104A025 | 33.5487 | 325 | 10903.3276 | Tintina | C
K04-224 | 104A025 | 25.7175 | 350 | 9001.1168 | Tintina | C
K04-226 | 104A025 | 8.7877 | 350 | 3075.6822 | Tintina | C
M18-P1 | 103P085 | 11.3795 | 350 | 3982.8337 | Brown Bear | C
M18-P3 | 103P085 | 3.0193 | 300 | 905.8002 | Brown Bear | C
Kwin10 | 104A006 | 10.8233 | 300 | 3246.9883 | Madely | P
Kwin11 | 104A006 | 8.9147 | 300 | 2674.4181 | Madely | P
Kwin12 | 104A006 | 15.6561 | 300 | 4696.8405 | Madely | P
Kwin13 | 104A006 | 28.5958 | 300 | 8578.738 | Madely | P
Kwin14 | 104A007 | 427.6412 | 300 | 128292.3486 | Madely | P
Kwin15 | 104A007 | 19.1835 | 300 | 5755.046 | Madely | P
Kwin16 | 104A007 | 50.2272 | 300 | 15068.1695 | Madely | P
Kwin17 | 103P097 | 41.2277 | 300 | 12368.3056 | Madely | P
Kwin18 | 103P097 | 48.7554 | 300 | 14626.626 | Madely | P
Kwin19 | 103P097 | 10.5442 | 300 | 3163.2553 | Madely | P
Kwin20 | 104A007 | 25.5911 | 300 | 7677.3447 | Madely | P
Kwin21 | 104A007 | 56.2899 | 300 | 16886.9789 | Madely | P
Kwin4 | 104A007 | 54.6753 | 300 | 16402.5872 | Madely | P
Kwin5 | 104A007 | 38.3076 | 300 | 11492.2948 | Madely | P
Kwin6 | 104A007 | 30.1856 | 300 | 9055.6653 | Madely | P
Kwin7 | 104A007 | 68.2004 | 300 | 20460.1068 | Madely | P
Kwin8 | 104A007 | 9.0555 | 300 | 2716.6554 | Madely | P
Kwin9 | 104A007 | 84.8815 | 300 | 25464.4436 | Madely | P
M13-428 | 104A015 | 129.3727 | 300 | 38811.8164 | Madely | C
M17-431 | 103P096 | 4.1641 | 300 | 1249.2194 | Brown Bear | C
M17-431-3 | 103P096 | 3.3082 | 300 | 992.4718 | Madely | C
M17-457-1 | 103P096 | 9.0111 | 300 | 2703.3299 | Brown Bear | C
M17-457-2 | 103P096 | 19.9366 | 300 | 5980.9727 | Brown Bear | C
Madely9 | 103P096 | 13.0017 | 300 | 3900.5061 | Brown Bear | F
NR11 | 103P085 | 3.8748 | 350 | 1356.165 | Brown Bear | R
NR16 | 103P086 | 14.5153 | 350 | 5080.3493 | Brown Bear | R
NR17 | 103P086 | 33.3071 | 350 | 11657.4869 | Brown Bear | R
S05 | 104A001 | 1.3767 | 400 | 550.6749 | Bear | R
T01-176 | 104A071 | 1.7093 | 350 | 598.2624 | Oweegee | C
T01-176-5 | 104A071 | 2.1579 | 350 | 755.2797 | Oweegee | C
T01-176-6 | 104A071 | 1.8688 | 350 | 654.0752 | Oweegee | C
T01-180 | 104A071 | 8.5612 | 350 | 2996.4253 | Oweegee | C
Taft1 | 104A053 | 56.0838 | 425 | 23835.6177 | Wildfire | R
Taft2 | 104A053 | 27.6138 | 425 | 11735.8645 | Wildfire | R
WN938A | 103P086 | 3.5235 | 340 | 1197.9953 | Brown Bear | R
1200402.096

## CRD old growth overalp
BLOCK | MAPSHEET | Hectares | Vol_ha | Ttl_Vol | Landscape Unit | Status (P=Proposed/ R=Recce'd/ W=Work in Progress/ F=Field Marked/ C=Cutting Authority Issued)
217 | 104A025 | 36.9167 | 325 | 11997.9393 | Tintina | R
218 | 104A025 | 73.996 | 325 | 24048.6907 | Tintina | R
225 | 104A025 | 15.1665 | 350 | 5308.2844 | Tintina | R
227 | 104A025 | 15.3047 | 350 | 5356.6517 | Tintina | R
251 | 104A024 | 30.5381 | 250 | 7634.5253 | Wildfire | R
252 | 104A024 | 7.8572 | 250 | 1964.293 | Wildfire | R
253 | 104A024 | 117.8091 | 250 | 29452.2632 | Wildfire | R
254 | 104A024 | 3.3857 | 250 | 846.418 | Wildfire | R
256 | 104A024 | 12.3621 | 250 | 3090.5218 | Tintina | R
30 | 104A072 | 38.8846 | 300 | 11665.3822 | Craven | P
31 | 104A072 | 80.0699 | 300 | 24020.9622 | Craven | P
321 | 104A044 | 30.7747 | 300 | 9232.4207 | Tintina | R
338 | 104A044 | 34.5574 | 300 | 10367.2077 | Tintina | R
339 | 104A044 | 69.3548 | 300 | 20806.428 | Tintina | R
35 | 104A072 | 33.0701 | 300 | 9921.039 | Craven | R
36 | 104A072 | 7.7022 | 300 | 2310.6729 | Craven | R
378 | 104A043 | 77.3219 | 425 | 32861.813 | Wildfire | R
392 | 104A053 | 8.8576 | 250 | 2214.404 | Wildfire | R
394 | 104A043 | 8.1433 | 250 | 2035.8182 | Wildfire | R
395 | 104A043 | 8.2771 | 250 | 2069.2873 | Wildfire | R
396 | 104A043 | 84.2614 | 250 | 21065.3618 | Wildfire | R
399 | 104A043 | 14.724 | 450 | 6625.8181 | Wildfire | R
95-1 | 104A025 | 9.4226 | 350 | 3297.9166 | Tintina | F
95-2 | 104A025 | 8.2061 | 350 | 2872.1198 | Tintina | F
95-3 | 104A025 | 18.105 | 350 | 6336.7484 | Tintina | F
A14 | 103I072 | 9.4101 | 350 | 3293.5399 | Craven | P
A20 | 103I072 | 1.7568 | 350 | 614.8759 | Craven | P
A24 | 104A082 | 2.0236 | 350 | 708.2774 | Craven | P
A24 | 104A082 | 1.528 | 350 | 534.7968 | Craven | P
A25 | 104A082 | 18.3468 | 350 | 6421.3826 | Craven | P
A34 | 104A053 | 15.0651 | 350 | 5272.8016 | Wildfire | P
A54 | 104A082 | 3.6127 | 350 | 1264.437 | Craven | P
B05 | 104A035 | 8.8053 | 350 | 3081.8419 | Tintina | P
B12 | 104A025 | 148.5972 | 400 | 59438.8901 | Tintina | R
B12 | 104A025 | 13.3637 | 400 | 5345.4619 | Tintina | R
B13 | 104A025 | 39.7046 | 400 | 15881.8487 | Tintina | R
B13 | 104A025 | 21.2369 | 400 | 8494.7757 | Tintina | R
B14 | 104A025 | 35.1022 | 400 | 14040.8692 | Tintina | R
B17 | 104A035 | 3.3393 | 250 | 834.8332 | Tintina | P
B19 | 104A035 | 41.3949 | 325 | 13453.3423 | Tintina | P
B21 | 104A044 | 61.1111 | 300 | 18333.3405 | Wildfire | P
B22 | 104A043 | 15.7743 | 300 | 4732.3043 | Wildfire | P
B23 | 104A043 | 23.3373 | 300 | 7001.1794 | Wildfire | P
B24 | 104A044 | 16.5587 | 300 | 4967.6062 | Wildfire | P
B27 | 104A053 | 53.9474 | 300 | 16184.2181 | Wildfire | P
B28 | 104A053 | 20.4787 | 300 | 6143.6178 | Wildfire | P
B30 | 104A053 | 4.9939 | 300 | 1498.1603 | Wildfire | P
B31 | 104A053 | 22.3842 | 300 | 6715.2643 | Wildfire | P
B32 | 104A053 | 12.3145 | 300 | 3694.351 | Wildfire | P
B33 | 104A053 | 7.1276 | 300 | 2138.2734 | Wildfire | P
B34 | 104A043 | 19.9782 | 300 | 5993.4476 | Wildfire | P
B35 | 104A043 | 11.8035 | 300 | 3541.0623 | Wildfire | P
B39 | 104A043 | 5.1605 | 450 | 2322.224 | Wildfire | P
B40 | 104A043 | 5.0307 | 425 | 2138.0363 | Wildfire | P
B54 | 104A043 | 8.4783 | 300 | 2543.4957 | Wildfire | P
B58 | 104A054 | 141.091 | 300 | 42327.2984 | Wildfire | P
B59 | 104A044 | 111.8417 | 300 | 33552.5033 | Tintina | P
B60 | 104A043 | 53.8106 | 300 | 16143.1834 | Bowser | P
B64 | 104A044 | 54.936 | 300 | 16480.7913 | Wildfire | P
B65 | 104A043 | 8.3944 | 300 | 2518.3301 | Wildfire | P
B66 | 104A044 | 3.7565 | 300 | 1126.9544 | Wildfire | P
CC1 | 104A044 | 32.1139 | 300 | 9634.1637 | Tintina | P
Del1 | 104A053 | 16.458 | 350 | 5760.3161 | Wildfire | R
Del1 | 104A053 | 1.7211 | 350 | 602.3769 | Wildfire | R
Del3 | 104A053 | 6.3397 | 350 | 2218.9006 | Wildfire | R
Del3 | 104A053 | 4.9263 | 300 | 1477.8839 | Wildfire | R
FW5 | 103P097 | 0.94016 | 300 | 282.0487 | Madely | P
FW5 | 103P097 | 61.5278 | 300 | 18458.3498 | Madely | P
FW6 | 103P097 | 28.7214 | 300 | 8616.4322 | Madely | P
FW6 | 103P097 | 31.9502 | 300 | 9585.051 | Madely | P
OWG1 | 104A062 | 27.6657 | 300 | 8299.7138 | Oweegee | R
OWG1 | 104A062 | 16.3985 | 300 | 4919.5429 | Oweegee | R
OWG2 | 104A072 | 22.9797 | 300 | 6893.9124 | Oweegee | R
OWG2 | 104A072 | 6.87 | 300 | 2060.9942 | Oweegee | R
OWG3 | 104A062 | 55.134 | 300 | 16540.2042 | Oweegee | R
Owl-21-1 | 104A072 | 12.0104 | 300 | 3603.133 | Oweegee | R
Owl-21-2 | 104A072 | 28.4111 | 300 | 8523.3196 | Craven | R
Owl-21-2 | 104A072 | 35.1831 | 300 | 10554.9401 | Craven | R
Owl-21-3 | 104A072 | 48.1444 | 300 | 14443.311 | Craven | R
Owl-21-4 | 104A072 | 7.6739 | 300 | 2302.1681 | Craven | R
Owl-21-4 | 104A072 | 3.8644 | 300 | 1159.3293 | Craven | R
Ritch1 | 104A044 | 124.8468 | 300 | 37454.0481 | Tintina | R
Ritch2 | 104A044 | 22.6913 | 300 | 6807.3791 | Tintina | R
Ritch3 | 104A044 | 33.4565 | 300 | 10036.9572 | Tintina | R
SC1 | 104A034 | 9.5271 | 325 | 3096.3187 | Wildfire | R
SC2 | 104A034 | 19.4534 | 325 | 6322.3503 | Wildfire | R
SC3 | 104A034 | 3.7784 | 325 | 1227.978 | Wildfire | R
797061.7264